Etablissement : Campus de Djibouti

Livrable De Projet

Thème : Application Web Gestion de Bibliothèque

Réalisé par :

Choueb Karrieh Dini

Ganiya Abdi Egueh

Galab Ali Galab

Balkis Youssouf Osman

Dayib Moussa Hassan

Bilan Souleiman Isamel

Encadré par :

Mme Hamda Khalid

# Sommaire :

Sommaire :	2

I.	Introduction	3

II.	La charte de projet	4

1. Contexte	4

2. Objectif du projet	4

3. Périmètre du projet	4

4. partie prenante :	5

5. Répartition des rôles :	5

6. Livrables attendus	6

7. Contraintes et ressources nécessaires	6

Contraintes	6

Ressources nécessaires	6

III.	Etude Préalable	7

1.	Le Découpage WBS	7

2.	Tableau de différentes taches	8

3.	Diagramme de Gantt	9

4.	Diagramme de Pert	10

5.	Chemin critique :	10

IV.	Suivie du projet	11

1.	Journal de Bord	11

2.	Registre des Risques	12

V.	Analyse et Conception	12

1.	Model Conceptuelle de donne	12

2.	Dictionnaire de donne	12

VI.	Technologie utiliser	12

1.	Scénario	12

2.	Technologie utilise	13

3.	Conclusion	14

4.	Bibliographie	14

5.	Remerciment	14

Introduction

Dans le paysage actuel, un nombre significatif de bibliothèques continue de reposer sur des systèmes de gestion manuelle, générant des erreurs fréquentes, des délais prolongés et des difficultés persistantes dans le suivi des ouvrages et des transactions. Ces contraintes opérationnelles soulignent l'impérieuse nécessité de moderniser les outils de gestion.

Ce projet a pour objectif principal le développement d'une application web de gestion de bibliothèque visant à automatiser intégralement les processus liés aux livres, aux adhérents et aux emprunts. Il ambitionne de fournir une solution centralisée, fiable et intuitive, permettant aux bibliothécaires d'accroître leur efficacité et aux usagers de bénéficier d'un accès simplifié et rapide aux informations.

S'inscrivant dans une démarche d'optimisation des services, ce projet répond directement aux besoins croissants de digitalisation des processus au sein des institutions culturelles et éducatives.

Problématique :

Comment concevoir et déployer une application web centralisée et ergonomique capable d'automatiser la gestion des livres, des adhérents, des emprunts et des réservations, tout en assurant l'intégrité des données et une prise en main aisée pour l'ensemble des parties prenantes ?

- La charte de projet

## Une charte de projet est un document formel qui officialise le lancement d’une initiative et habilite le chef de projet à mobiliser les ressources nécessaires. Elle constitue le document de référence tout au long du cycle de vie du projet.

## 1. Contexte

La bibliothèque de l’établissement opère actuellement avec des processus manuels pour la gestion de son catalogue, de ses adhérents et des transactions d'emprunt. Ce mode de fonctionnement traditionnel entraîne des inexactitudes récurrentes, une consommation excessive de temps et une traçabilité limitée des mouvements des ouvrages.

Afin d’améliorer la performance et la qualité du service, il est impératif de déployer une solution informatique intégrée, permettant une gestion rapide, fiable et automatisée des opérations courantes.

## 2. Objectif du projet

L’objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application de Gestion de Bibliothèque permettant :

- D’enregistrer, consulter, supprimer et modifier les informations des livres.

- De gérer les fiches des adhérents.

- D’assurer le suivi des prêts et des retours.

- De générer des rapports et des statistiques sur les activités de la bibliothèque.

- D’améliorer l’efficacité du personnel et l’accès à l’information pour les usagers

L’application vise à moderniser la gestion interne et à faciliter le travail des bibliothécaires ainsi que l’accès à l’information pour les utilisateurs.

## 3. Périmètre du projet

Le projet couvre l’ensemble des étapes allant de l’analyse des besoins à la mise en service du système, incluant :

- Catalogue de livres : Ajout, consultation, modification, suppression, informations détaillées (titre, auteur, ISBN, résumé, classification, disponibilité).

- Gestion des emprunts et retours : Enregistrement des prêts, gestion des dates, pénalités éventuelles, historique.

- Gestion des utilisateurs : Création des membres, mise à jour des profils, gestion du statut, historique des emprunts.

- Réservations : Possibilité de réserver un livre.

- Recherche et filtrage : Avec filtres par auteur, catégorie, disponibilité, etc.

- Rapports et statistiques : Liste des emprunts, livres les plus consultés, taux d’activité.

Hors périmètre :

- Le développement d’une application mobile indépendante.

- L’intégration avec d’autres systèmes externes de gestion documentaire.

- Système de paiement ou pénalités automatiques

- Gestion multi-établissements

- Accès distant via Internet (version locale uniquement)

- Reconnaissance automatique (OCR, QR code)

4.partie prenante :

| acteurs | rôles | Intérêt/attente |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Supervision et coordination | Respect du délai et cahiers des charger |
| Bibliothécaire | Utilisateur principal | Simplification de la gestion des prêts et retours |
| Étudiants /Adhèrent | Utilisateurs finaux | Accès rapide et fiable aux informations sur les ouvrages disponibles et suivi de leurs prêts. |
| Équipe technique | Développeurs et testeurs | Réussite technique du projet |
| Encadrant pédagogique | Suivi et validation | Qualité et cohérence du travail réalisé |

5.repartition des rôles :

| Membre | Fonction | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Choueb Karieh Dini | Chef de projet | Coordination générale, planification et contrôle de qualité |
| Balkis Youssouf Osman Ganiya Abdi Egueh | Analyste fonctionnelle & Conception de merise | Étude des besoins, modélisation merise, rédaction du charte de projet |
| Choueb Karieh Dini Bilan Souleiman Ismael | Développeur | Développement frontend |
| Galab Ali Galab Dayib Moussa Hassan | Développeur | Développement backend |
| Dayib Moussa Hassan Balkis Youssouf Osman | Rédacteur (trice) du projet | Rédaction et mis en forme du rapport final du projet |

## 6. Livrables attendus

- Cahier des charges validé.

- Modèles de Merise (utilisation MCD, Dictionnaire de données).

- Base de données fonctionnelle (MySQL).

- Application complète de gestion de bibliothèque.

- Manuel d’utilisation et documentation technique.

- Rapport de projet final et présentation orale.

## 7. Contraintes et ressources nécessaires

### Contraintes

- Temps : Durée totale estimée à un mois et une semaine.

- Budget : Ressources limitées (projet académique).

- Technologie imposée : HTML/CSS et python pour le web, et base de données MySQL.

- Environnement : Application locale hébergée sur serveur wampserver64 ou équivalent.

- Qualité : Respect du cahier des charges et tests complets avant livraison.

### Ressources nécessaires

- Ressources humaines : 6 membres de l’équipe projet.

- Ressources matérielles : Ordinateurs portables, connexion Internet, serveur local.

- Ressources logicielles : VS Code, wampserver64, GitHub, navigateur Web.

- Ressources documentaires : Cahier des charges, modèles merise, documentation technique.

- Découpage WBS et Planning

- Le Découpage WBS

Le WBS (Work Breakdown Structure), ou découpage du projet en tâches, est une représentation hiérarchique qui divise un projet en sous-ensembles plus petits et plus faciles à gérer. Il permet de structurer l’ensemble du travail à réaliser afin d’atteindre les objectifs du projet.

      - Tableau de différentes taches

| Taches | Nom de taches | durée | prédécesseurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Attribution des projets par l’enseignante | 1 | - |
| A | Préparation avant la réunion de groupe (lecture du sujet, recherche d’idées, formulation des questions) | 4 | 0 |
| B | Réunion du groupe et identification des besoins des maitre d’ouvrage | 1 | A |
| C | Lister les fonctionnalités et rédiger le charte des charges | 2 | B |
| D | Conception de la Maquettes (wireframes) des pages principales | 3 | B ,C |
| E | Téléchargements et des installations des outils nécessaires | 1 | B |
| F | Elaboration Planning (PERT/GANT) et du WBS | 2 | E |
| G | Création de la base donnée (schéma + scripts) | 2 | E |
| H | Conception des interfaces utilisateur (login, tableau de bord, gestion livres) | 14 | E,G |
| I | Tests d’intégration des modules | 3 | G,H |
| J | Tests fonctionnels | 3 | I |
| K | Correction des anomalies et validation finale | 1 | J |
| L | Clôture , livraisons de l’application web et du rapports final | 3 | K |

- Diagramme de Gantt

- Diagramme de Pert

- Chemin critique :

- Journal de Bord

| Date | Tâches effectuées | Problèmes rencontrés | Solutions / Décisions | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/10/2025 | Réunion de lancement et répartition initiale | Aucun | — | Groupe |
| 24/10/2025 | Analyse des besoins et définition des rôles | Difficulté à répartir les tâches | Discussion + réorganisation | Groupe |
| 25/10/2025 | Rédaction de la charte de projet | Manque de cohérence | Alignement sur le plan du projet | Groupe |
| 27/10/2025 | Conception du MCD (Merise) | Relation livre–réservation floue | Ajout de la table « Réserver » | Groupe |
| 29/10/2025 | Choix de la technologie (Python + MySQL) | Désaccord entre membres | Vote + validation finale | Groupe |
| 31/10/2025 | Conception des maquettes (UI/UX) | Hésitation entre plusieurs modèles | Choix d’une maquette finale | Groupe |
| 02/11/2025 | Développement de l’interface Login | Problème d’emplacement des éléments | Ajustement ergonomique | Bilan Soulei |
| 04/11/2025 | Intégration base de données + premiers tes | Erreurs de connexion MySQL | Correction de la configuration | Dayib Moussa |
| 10/11/2025 | Développement des interfaces principales | Problèmes d’affichage CSS | Optimisation du style | Choueb K |
| 15/11/2025 | Tests d’intégration (UI + BD) | Synchronisation incorrecte UI/BD | Correction des requêtes SQL | Galab Ali |
| 22/11/2025 | Tests fonctionnels + correction d’anomalies | Bugs dans la gestion des retours | Mise à jour du script SQL | Groupe |
| 28/11/2025 | Finalisation du rapport + préparation livrables | Retard dans la rédaction | Partage des sections à rédiger | Balkis et Ganiya + Groupe |
| 30/11/2025 | Clôture et livraison du projet | Aucun | Validation finale + archivage | Groupe |

- Registre des Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Effet sur le projet | Prévention / Solution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perte de fichiers | Faible | Fort | Blocage du développement / perte de données | Sauvegardes régulières sur Google Drive + GitHub |
| Maquette mal conçue | Moyenne | Fort | Développement incorrect / refonte nécessaire | Validation complète avant le début du code |
| Retard de développement | Moyenne | Moyen | Décalage des phases de tests et de livraison | Suivi du planning Gantt + réunions d'avancement |
| Problème MySQL | Moyenne | Fort | Intégration backend impossible | Tester la connexion dès le début + documentation |
| Conflits dans l’équipe | Faible | Moyen | Baisse de productivité et retards | Réunions régulières + communication claire |
| Rapport final en retard | Moyen | Fort | Rapport incomplet ou faible qualité | Rédaction en parallèle du développement |
| Bug critique en fin de projet | Faible | Fort | Retard sur la livraison finale | Phase de tests anticipée + correctifs rapides |
| Mauvaise compréhension | Moyenne | Fort | Fonctionnalités non conformes | Validation régulière avec l’enseignant |

- La Description des livrables fournis

- Dictionnaire de données

Dictionnaire de donnée est un document structuré décrivant l'ensemble des données manipulées par le système de gestion bibliothécaire. Il spécifie format, type, contraintes et relations entre les informations liées au fonds documentaire, aux usagers et aux transactions.

- le modele conceptuel de donneé(MCD)

- Modèle Logique de données.

Utilisateurs (id_utilisateur, nom, email, mot_de_passe_hash, role, date_creation, image,confirme,code_confirmation,expiration_confirmation #id_adherent) ;

adherent (id_adherent , nom, prenom, email, telephone,classe,date_inscription) ;

livre (id_livre, titre, isbn, annee_publication, categorie,resume,contenu_pdf,image,) ;

- Technologies Utilisés

|  | Grantt Project : |
| --- | --- |

|  | Figma : |
| --- | --- |

|  | Visual Studio Code: |
| --- | --- |

|  | Wampp server: |
| --- | --- |

|  | GitHub: |
| --- | --- |

- Comparer objectifs prévus vs réalisés

Sur Figma

- Application web

Page de connexion : interface d’authentification moderne avec validation immédiate, accès personnalisé selon le profil utilisateur, système de protection des données renforcés

page d’accueil : Vue centralisée des indicateurs essentiels - Alertes automatiques sur les retards et réservations - Accès direct aux fonctionnalités principales

Page de catalogue de livre dynamique : Vue centralisée des indicateurs essentiels - Alertes automatiques sur les retards et réservations, Accès direct aux fonctionnalités principales fonds documentaire et Procédure de réservation simplifiée

page à propos : Institutionnelle Présentation complète de l'établissement et de ses missions , Valorisation des services proposés et Design favorisant l'engagement des utilisateurs

Interface de Contact Intégrée : Formulaire de communication organisé par type de demande, Gestion structurée des échanges et Point de contact unique et efficace